## Z2
Đăng ký hoạt động nhóm QCC Implement Registration
Tên nhóm Team Name |  | 7 Dragon Balls |  |  |  | Ngày đăng ký Registration date | 2023-09-21
Bộ phận Section |  | ISD |  |  |  | Số đăng ký Registration No. | QCC-IT-2023-001
Thời gian hoạt động Implement period |  | Bắt đầu Start | 2023-10-01 |  |  | Kết thúc Finish | 2024-02-28
Chủ đề hoạt động Topic |  | Improve inventory IT asset procedure
Mục tiêu cụ thể Detail Target |  | Reduce 30% inventory & management asset time
Danh sách đăng ký hoạt động nhóm QCC registration member list | [5 empty] | Change Mindset
No | Họ và tên Full name |  | Ảnh Picture | Bộ phận Section | Chức vụ Position |  | Chức danh trong nhóm Position in Team
1 | Nguyễn Như Minh |  |  | ISD | Officer |  | Leader
2 | Nguyễn Văn Chung |  |  | ISD | Manager |  | Advisor
3 | Nguyễn Văn Hiền |  |  | ISD | AM |  | Supporter
4 | Mai Ngọc Trinh |  |  | ISD | Supervisor |  | Member
5 | Lê Thị Hải |  |  | ISD | S.L Leader |  | Member
6 | Vũ Đức Chính |  |  | ISD | Officer |  | Member
7 | Phạm Đức Việt |  |  | ISD | Leader |  | Member
Slogan
Note on I4: Tham khảo qui định về cách đánh mã số ở sheet "Qui định" bên cạnh

## Z3
BIÊN BẢN HỌP NHÓM QCC QCC meeting minutes
[6 empty] | GM | MANAGER | P.I.C
Tên nhóm／Team name |  | Stars |  |  | Thời gian／Time
Trưởng nhóm／Team Leader |  | Nguyễn Như Minh |  |  | Người tham dự／Attendance |  | 6 Người/ Member
Địa điểm／Venue |  | IT Training room |  |  | Thư ký／Secretary |  | Trần Thị Hương
Họ tên người tham dự / Attendance member
No | Họ và tên / Full name |  | Ký tên / Signature | No | Họ và tên/ Full name |  | Ký tên / Signature
1 | Nguyễn Như Minh |  |  | 6 | Vũ Đức Chính
2 | Nguyễn Văn Chung |  |  | 7
3 | Nguyễn văn Hiền |  |  | 8
4 | Mai Ngọc Trinh |  |  | 9
5 | Lê Thị Hải |  |  | 10
* Nội dung cuộc họp / Meeting minutes contents.
1 |  | 2 |  | 3
5 |  | 6 |  | 7
1. Theme
Reduce inventory time and Papers by Asset life cycle management system.
2. Target
Completed borrow & return equipment, GR, Transfer, Maintenance, Scrap, Inventory functions for infra team, Completed warehouse stationary management system.
Deploy 3 videos for Bacsic training
3. Plan
Step | Task | Estimate lead time |  | P.I.C |  | Date from | Date to
1 | Theme selection | 1 week |  | All |  | 9, Oct 2023 | 14, Oct 2023
2 | Target setting | 1 week |  | Hien |  | 16, Oct 2023 | 21, Oct 2023
3 | Analysis | 2 weeks |  | All |  | 23, Oct 2023 | 6, Nov 2023
4 | Development | 6 week |  | IT | Minh | 7, Nov 2023 | 21, Dec 2023
5 | Video making - 5 videos | 4 weeks | Basic training | HR | Hong, Hoa | 21, Dec 2023 | 14, Jan 2024
6 | Test case | 2 weeks |  | All |  | 25, Jan 2023 | 4, Feb 2024
7 | Trial Using | 1 week |  | All |  | 19, Feb 2024 | 29, Feb 2024
8 | Video making - 5 videos | - | Remains | HR | Hong, Hoa | 1, Mar 2024 | 25, Mar 2024
PSNV-G3-006-Z3 Issue1
4
8
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review

## Z4
QCC Action Plan Kế hoạch hoạt động QCC
Actual/ Thực tế:
PDCA | No. STT | What | Where | when | [22 empty] | Who | How
|  | Content Nội dung công việc | Location Địa điểm | Oct.23 |  |  | Nov.23 |  |  |  | Dec.23 |  |  |  | Jan.24 |  |  |  | Feb.24 |  |  |  | Mar.24 |  |  |  | PIC Phụ trách | Tools Công cụ
|  |  |  | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
Plan |  | Select Theme | IT Training | [23 empty] | Hien | Q&A, 5W1H
|  | Establishing Taget | QCC | [23 empty] | Hien | Q&A; Data Analysis
|  | Action Plan | QCC | [23 empty] | Hien | Ebook, Make Lecture
Do |  | Analyses Cause | IT Training | [23 empty] | All member | Q&A, 5W1H
|  | Countermeasure | IT Training | [23 empty] | All member | Actual
Check |  | Confirming Effect | QCC | [23 empty] | All member | Data sheet
Action |  | Standardization | QCC | [23 empty] | Minh, Dao | WI/ Check sheet
|  | Review & Orientation | IT Training | [23 empty] | All member | Data sheet, pareto
PSNV-G3-006- Z4 Issue 1

## Z5
Factory QCC Activity following up Theo dõi hoạt động QCC của nhà máy
Year: | [6 empty] | Plan/ Kế hoạch: | [6 empty] | Actual/ Thực tế:
Issue date: |  |  | Revision date: |  |  |  | Revision No.:
No | Team name | Topic | Target | Registration No. Số đăng ký | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động | [12 empty] | Total | Remark
| Tên nhóm | Chủ đề hoạt động | Mục tiêu |  | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Avg
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
[5 empty] | Implement Period/ Thời kỳ hoạt động Avg: #DIV/0! | 0
PSNV-G3-006-Z5 Issue1

## Z6-1
( Ngày thực hiện ） Ngày tháng năm （thứ ） （ Người đánh giá ） | [6 empty] | GROUP:
No. | Tên Nhóm |  | Chủ đề hoạt động | Bộ phận | Người trình bày
Nhóm trình bày
Items |  | Các hạng mục đánh giá |  | Điểm số
1. Cách lựa chọn chủ đề （10 đ） |  | ＜Việc lựa chọn chủ đề có phù hợp với hoạt động nhóm không ？＞
①Có hiểu rõ phương châm của bộ phận và công ty để lựa chọn chủ đề ?
② Bộ phận có thể tự giải quyết được chủ đề hoạt động, bộ phận liên quan cũng hiểu rõ?
③Khi đưa ra phương hướng hoạt động có thể hiện được suy nghĩ và quyết tâm của leader?
2. Cách triển khai hoạt động (20 đ） |  | ＜Việc thiết lập mục tiêu và thực hiện có phù hợp, có kết hợp cùng cấp trên và bộ phận liên quan ？＞
①Nội dung và cơ sở thiết lập mục tiêu có phù hợp? Cách triển khai có phù hợp
với vấn đề, chủ đề, có theo QC story ?
②Có nỗ lực thực hiện các cuộc họp theo kế hoạch, có thực hiện hoạt động dựa trên
sự hợp tác của các thành viên và làm rõ trách nhiệm của mọi người.
③Hoạt động có năng cao hiểu biết・level up bản thân và chuẩn bị các hoạt động
để vượt qua khó khăn (vất vả･thất bại )
④Có hợp tác với cấp trên, bộ phận liên quan, các nhóm khác ?
3. Làm rõ vấn đề, chủ đề （15 đ） |  | ＜Nắm bắt chính xác chủ đề, vấn đề ＞
①Có triệt để phân tích hiện trạng, nghiên cứu và thảo luận cho đến khi làm rõ nguyên nhân
②Có sử dụng các công cụ QC phù hợp cho từng bước hoạt động không?
4. Lập đối sách và thực hiện （20 đ） |  | ＜Giải quyết vấn đề có phù hợp và hiệu quả không ？＞
①Có nghiên cứu, thảo luận các ý tưởng cải tiến dựa trên việc thu thập các ý tưởng của các thành viên?
②Với từng đối sách, có tiến hành đánh giá hiệu quả và các vấn đề phát sinh không?
③Mối liên hệ giữa nguyên nhân và đối sách có phù hợp ?
5. Xác nhận hiệu quả (15 đ） |  | ＜Đánh giá việc đạt được mục tiêu, có đánh giá cả sự trưởng thành của các thành viên ＞
①Việc đánh giá hiệu quả hữu hình (bao gồm cả vấn đề phát sinh) có được được nắm
bắt bằng con số, kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu có phù hợp không?.
Đánh giá được cả mức độ đóng góp cho thành quả kinh doanh?
②Trường hợp không đạt được mục tiêu, có phân tích nguyên nhân đó và đưa ra hành động ?
③Các thành viên có cảm nhận được niềm vui khi tham gia hoạt động và trưởng thành ?
Có nắm bắt cả hiệu quả vô hình ?
6. Tiêu chuẩn hóa, ngăn chặn phòng ngừa （ 5 đ） |  | ＜Kiến thức( know- how) hoạt động được tiêu chuẩn hóa, phòng chống tái phát ？＞
sự hợp tác của các thành viên và làm rõ trách nhiệm của mọi người.
lập mới, sửa đổi các nội dung đó
②Có kiểm tra định kỳ để duy trì hiệu quả của việc tiêu chuẩn hóa
7.Rút kinh nghiệm và tồn đọng （5 đ） |  | ＜Xem xét các hành động, nghiên cứu việc cải tiến liên tục các vấn đề ? ＞
①Có làm rõ những điểm đạt được và chưa đạt được trong quá trình hoạt động không ?
②Chủ đề tiếp theo có rõ ràng, có thể nhìn thấy ý chí quyết tấm thử thách trong lần
cải tiến tiếp theo?
8. Phương pháp trình bày và đặc trưng của hoạt động （10 đ） |  | ＜Bố cục câu chuyện có dễ hiểu ？＞
①Báo cáo trình bày, đồ thị minh họa dễ hiểu, trả lời câu hỏi chính xác
②Bao gồm cả nội dung trình bày giàu cảm xúc, dễ gây ấn tượng sâu sắc, xúc động
③ Tuân thủ thời gian trình bày （trừ điểm ）【dưới 30 giây：0 đ、đến 1phút：
－ 2 đ, trên 1 phút ：－ 4 đ】
※Cộng điểm đặc biệt （10 đ） |  | ＜Lý do cộng điểm đặc biệt ＞
① Hoạt động có tính sáng tạo độc đáo, đưa ra sáng kiến hay về mặt kinh doanh,
Nội dung có thể triển khai cho các bộ phận khác, phù hợp với thời đại, môi trường xung quanh
②Nội dung được đánh giá đặc biệt ngoài những điều nêu trên
（Phần ghi lý do công điểm ：
Total
Rank
PSNV-G3-006 Z6 issue 1
Checklist đánh giá trong Đại hội QCC PSNV
0 5 10
0 8 15
0 8 15
0 10 20
0 3 5
0 3 5
0 5 10
0 5 10
0 10 20

## Z6-2
( 実 施 日 ） 年 月 日（ ） （ 評 価 者 ） GROUP:
No. | サークル名 |  | テ ー マ | 部 署 | 発 表 者
発 表 サークル No.
Items |  | 評 価 項 目 の 着 眼 点 |  | 点数
1. テーマの 選び方 （10点） |  | ＜サークル活動にふさわしいテーマを選定しているか？＞
①事業場や部門の方針を理解しテーマ選定をしているか。
②活動テーマは自部門が中心となって解決でき、関連部門も明確か。
③リーダーとしての考えをハッキリと持って方向付けしているか。
2.活動の 進め方 （20点） |  | ＜目標設定や運営は適切で、上司や関係部門と連携しているか？＞
①目標設定の内容・根拠は適切か。問題・課題にあった進め方
（ＱＣストーリー）になっているか。
②会合は計画的に、工夫して開き、各メンバーに必要な役割を
明確にした上で全員が協力して推進しているか。
③相互啓発・自己啓発を行いながら活動し、苦労(苦心･失敗)を
乗り越え、取組んでいるか。
④上司や関係部門、他サークルと連携しているか。
3.問題や課題の明確化 （15点） |  | ＜問題点や課題が的確に把握されているか？＞
①現状分析を徹底し、課題や要因が明確になるまで検討されているか
②ステップ毎に適切な手法が正しく使用されているか。
4.対策の立案と実施 （20点） |  | ＜テーマ解決は効果的に、かつ、適切に行われているか？＞
①全員の衆知を集め、対策案(アイデア)の検討をしているか。
②対策案は、その一つ一つについて効果・副作用の有無を評価をしながら、
実施されているか。
③原因/要因と対策の結びつけは適切か。
5.効果の確認 （15点） |  | ＜目標に対する評価・確認、メンバーの成長確認はできているか？＞
①有形効果（副作用も含めて）は、数値で把握され、当初の目標に対して
適切な結果になったか。経営成果への貢献度も評価されているか。
②目標が達成できなかった場合は、その原因が分析され、対応している
③メンバーは、活動の喜びを実感するとともに、成長しているか。
無形効果を把握しているか。
6.標準化、歯止め （5点） |  | ＜活動ノウハウは標準化し、再発防止をしているか？＞
①対策した事が守られるよう、制・改訂により歯止めをかけているか。
②標準化の効果を継続するよう定期的に確認されているか。
7.反省と今後の課題 （5点） |  | ＜取組みのレビューや、課題の継続的改善が検討されているか？＞
①取組みで、出来たこと、出来なかったことが明確になっているか。
②次の課題が明確になっており、次の改善への挑戦意欲がみえるか。
8.発表方法と活動の特徴 （10点） |  | ＜全体のストーリー、構成はよく分かるか？＞
①発表や発表チャートは分かりやすく、質問にも的を得た回答をしたか。
②感動･感銘を与えるような、示唆に富んだ発表内容が含まれていたか
③発表時間の厳守（減点）【30秒まで：0点、1分まで：－ 2点1分以上：－ 4点】
※特別加点（10点） |  | ＜特別加点の理由＞
①運営面での創意工夫、活動の独創性、他部門に水平展開できる内容、世の
中の時流・周囲環境にあった内容
②上記以外で特に評価される内容
（加点理由記欄：
総点数
Rank
PSNV-G3-006 Z6 issue 1
PSNV ＱＣサ‐クル大会審査用紙
0 5 10
0 8 15
0 8 15
0 10 20
0 10 20
0 3 5
0 3 5
0 5 10
0 5 10

## Z3 (2)
BIÊN BẢN HỌP NHÓM QCC QCC meeting minutes
[6 empty] | GM | MANAGER | P.I.C
Tên nhóm／Team name |  | Stars |  |  | Thời gian／Time
Trưởng nhóm／Team Leader |  | Nguyễn Văn Hiền |  |  | Người tham dự／Attendance |  | 4 Người/ Member
Địa điểm／Venue |  | IT Training room |  |  | Thư ký／Secretary |  | Trần Thị Hương
Họ tên người tham dự / Attendance member
No | Họ và tên / Full name |  | Ký tên / Signature | No | Họ và tên/ Full name |  | Ký tên / Signature
1 |  |  |  | 6
2 |  |  |  | 7
3 |  |  |  | 8
4 |  |  |  | 9
5 |  |  |  | 10
* Nội dung cuộc họp / Meeting minutes contents.
1 |  | 2 |  | 3
5 |  | 6 |  | 7
* Analyze and C/M
+ Operation Steps
PSNV-G3-006-Z3 Issue1
4
8
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review
Theme Selection
Countermeasure implementation
Target setting
Effect Confirmation
Action plan
Standardization
Cause Analysis
Review