## Slide 1
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | Production（製造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | Summarize Sub-material サブマテリアル集約化 | 16.8 | Comp | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hien
2. | Pallet ID Deployment（Scanner, PBX, DECT, BFAX) パレット個体管理（Scanner, PBX, DECT, BFAX） | 0.0 | Comp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Lam
3. | Line Management System ラインマネジメントシステム（Attendance Systemアップグレード） | 0.0 | Rep |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Hien
4. | Checking Parts Card by barcode scanning for DIP DIP工程 バーコードによるチェック効率化 | 1.7 | Comp |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Lam
5. | Add information on SMT Parts Card SMT工程 パーツカードによるチェック効率化 | 3.2 | Comp |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Minh
6. | Control WIP PCB by Barcode SMT工程 基板仕掛管理 | 0.0 | STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Lam
 | PSCS（生産管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Issue Consolidated Sales Contract (PO) on SAP SAP: Sales Contract の集約・発行 | 0.4 | Comp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dung
8. | E-Tally Check sheet for SP サービスパーツ向け出荷記録表の自動化（バーコード活用） | 33.6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Chung
9. | Add container number & packing type on packing list 納品書へのコンテナ番号、包装種別表示追加 | 0.1 | Comp |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Hoa
10. | Master unit PCS or SET on invoice 請求書 数量単位設定マスタ化 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Thuy
11. | Automatic Item master update from PDM system 完成品目自動更新 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Lam
FY2019 Action Plan（Application）
1/7
For urgent req
Replace for new

## Slide 2
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | Procurement（調達） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12. | EDI Invoice（） 請求書EDI導入拡大 | 90.0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Hoa
13. | HS Code HSコード対応 | 1.8 | Comp |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Hoa
14. | Vendor code Standardization 仕入先コード標準化 | 0.0 | STOP |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Hoa
15. | Urgent Treatment Sharing System 緊急材料の情報共有システム | 8.4 | STOP |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Lam
16. | Purchase Info record with net price 購買情報への正味価格追加 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Thuy
17. | VMI Storage Control Systematization VMI倉庫管理システム化 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Minh Hoa
18. | Create tool for upload BOM PAPVN PAPVNのBOMアップロード効率化 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Dev
 | Material Control（材料管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
19. | OCR for SMT Material label OCRによるSMT材料受入効率化 | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Huong
20. | QC Location Check 材料受入検査ナビゲーションシステム | 8.4 | STOP |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Huong
FY2019 Action Plan（Application）
2/7
Replace for new
Change priority
Replace for new

## Slide 3
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | QC（品質管理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21. | QM Rolling 受入検査記録効率化 | 4.2 | Comp | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoa
22. | Implement Daily Quality Meeting Database トラブル履歴 データベース化（Excel->Database） | 2.9 | Comp |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hien
23. | Implement Tablet for FPQC daily work タブレット導入によるペーパレス（FPQC） | 50.8 | STOP |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Hien
24. | Implement Tablet for OQC daily work タブレット導入によるペーパレス（OQC） | 6.9 | STOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Minh
 | PMG（部品製造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25. | Improve PMG process by using Barcode system PMG製品管理システム | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Thuy
 | FE（工場技術） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
26. | ECN ECN機能追加 | 9.3 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Chung Hoa
27. | Support making BOM for PAPVN PAPVNのBOM作成効率化 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Dev
FY2019 Action Plan（Application）
3/7
Depend on
Skip process
Replace for new

## Slide 4
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | BPS（事業推進） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
28. | Stationary Control System ステーショナリールーム在庫管理 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Huong
 | ACS（経理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
29. | Post Difference by Storage Location 保管場所単位での差異決済機能追加 | 24.0 | Comp | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hoa
30. | Combine Inventory Report 棚卸関連レポートの集約 | 1.5 | Comp |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Thuy
31. | Improve Labor Cost Forecast Labor Cost 管理作業効率化（Excelの補助作業廃止） | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Thuy
32. | Material Analyze Forecast Closing プログラムソース管理効率化 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Dung
33. | Verify Invoice for local vendor-+ 請求書照合ステップの効率化 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Dung
34. | Price Sanction 価格決裁システム | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Dev
 | ISG（情報システム） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
35. | Inventory PC improvement PC管理システムアップグレード | 0.0 | Comp | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minh
36. | Implement SVN to control source code プログラムソース管理効率化 | 0.0 | Comp | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chung
37. | Training Contents by movie 動画による教育提供の効率化 | 0.4 | STOP |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chung
38. | Upgrade IT Request Management System ITリクエスト管理システム バージョンアップ | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Hien
FY2019 Action Plan（Application）
4/7

## Slide 5
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | Production（製造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
38. | EDI modification (PO, DA) EDIプログラムの編集 (PO, DA) | 0.0 | Test |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Minh
39. | Skip process(PBX,DP) プロセスをスキップ(PBX,DP) |  | Add |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Huong
40. | New product project(projector) 新製品プロジェクト（プロジェクター） | 0.0 | Add |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | New
41. | New product project(microwave) 新製品プロジェクト（電子レンジ） | 0.0 | Add |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | New
 | Common（共通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
42. | Security Gate project セキュリティゲートプロジェクト | 0.0 | Add |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Hien
43. | Traceability | 0.0 | Add |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
FY2019 Action Plan（Application）
5/7
Receive file format form
PE developing

## Slide 6
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | Common（共通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | PC Replacement（257） PC切換え（Windows10） | 0.0 | Comp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Viet
2. | SLA contract with PISCVN PISCVNとのサービス契約締結 | 0.0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Chung
3. | File Server Extend ファイルサーバ拡張 | 0.0 | Comp |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chung
4. | Upgrade SQL Server 2008 to 2012 SQL Server バージョンアップ | 0.0 | Comp |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nam
5. | Upgrade Window server 2008 to 2012 Windows Server バージョンアップ | 0.0 | Comp |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chung
6. | Migrate O365 E1, E3 to Cloud O365クラウド移行対応 | 0.0 | Comp |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Nam
7. | Management Software License by ITAM ソフトウェアライセンス管理（ITAM） | 0.0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Chung
FY2019 Action Plan（Infra）
6/7

## Slide 7
№ | Task | CD K$/Y | STS | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Main ＰＩＣ
 | Common（共通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. | Training Factory Security (video) for all employee 全従業員への製造システムセキュリティ教育 | 0.0 | Comp |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quang
2. | ISM Training for Managers & above, ISM leaders マネジャー以上への教育 | 0.0 | Comp |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | My
3. | APT Drill APTアタック訓練 | 0.0 | Comp |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Nam
4. | ISM for Biz Partner ビジネスパートナーISM推進 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Tera
FY2019 Action Plan（ISM）
7/7
 | SAP |  |  | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
 | Development |  |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 
 | Infra |  |  | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 | SAP | 126.3
 | Development | 163.1
 | Infra | 0.0
 | Total | 289.4
Item weightage
Cost Down Summary
KUSD per year